科研生涯通用：分阶段假设—验证范式（可维护版）

使用说明（Why this document）

本文件是一个跨项目、跨学科通用的“假设—验证”工作范式，用于指导长期科研生涯中的问题拆解、证据积累、资源分配与叙事收敛。

核心原则：

1) 先稳固节点（Node Hardening），再验证关键因果链路（Key Links First），最后进行闭环与叙事收敛（Closure）。

2) 把复杂问题拆成 Node（状态/表型/机制节点）与 Link（因果命题）。

3) 用证据等级、成本与优先级管理资源，避免“全链条同时重投入”。

本文件是“工作假说图（working hypothesis map）”，不是结论文档，应随项目推进持续更新。

核心概念（Concepts）

Node（节点）：可被观测、测量或定义的状态、表型或机制单元（如转录签名、信号输出、代谢通量、表型指标）。

Link（链路）：连接两个 Node 的因果命题（如 A 是否驱动 B）。

Working Model（工作模型）：由 Node 与 Link 组成的暂定解释结构，用于指导实验设计，而非最终结论。

Key Link（关键链路）：对模型空间信息增益最大的因果命题，优先验证。

Evidence Level（证据等级）：对某个 Node 或 Link 的支持强度分级。

Cost（成本）：验证该 Node/Link 所需的资源消耗等级。

Priority（优先级）：综合信息增益与成本后的验证顺序。

阶段 I：节点稳固（Node Hardening）

目标：将“单一实验表型”升级为“可复现、可解释、可测量”的稳健节点。

典型动作：

1) 重复性：不同批次/不同天/不同操作者/不同模型，方向一致。

2) 正交 readout：同一 Node 至少 2 种不同层级或技术路线支持。

3) 混杂因素控制：细胞数、分化状态、刺激条件、归一化方案、批次效应。

节点证据分级建议：

- N2（强）：多批次 + ≥2 种正交 readout 支持

- N1（中）：单批次但效应量大、机制合理、readout 可靠

- N0（弱）：单一 readout 或边缘效应，需谨慎对待

规则：只有 N1/N2 节点，才进入高成本链路因果验证。

阶段 II：关键链路优先（Key Links First）

目标：用最少实验，最大幅度缩小模型空间，避免在节点未稳时全链条重投入。

优先级选择原则：

1) 靠近源头、可操纵性强（遗传/药理/环境操纵可行）

2) 跨层级、能显著改变叙事结构（若不成立会推翻或重排模型）

3) 可做可逆性/救援验证（增强因果力度）

实践建议：

- 先做信息增益最大的 1–2 条 Link

- 通过 time-course、dose-response、干预/救援等策略测试因果方向与强度

- 对低优先级 Link，仅做低成本可行性或对照完善，暂不做全套重实验

资源分配规则：

- 高优先级：允许高成本验证

- 中优先级：中等成本、阶段性验证

- 低优先级：低成本探索或暂缓

阶段 III：闭环与叙事收敛（Closure）

目标：将“相关链”升级为“因果链”，并明确适用边界。

典型动作：

1) 上游操纵 → 下游 readout 按预测方向改变（方向一致性）

2) 救援/反向验证：部分或完全救援表型（必要非充分，但强证据）

3) 边界声明：细胞类型、物种、刺激条件、时间窗、技术限制

此阶段的产出将直接服务于论文叙事与结论边界的表述。

证据与资源管理（Metadata 模板）

建议为每个 Node / Link 维护以下字段：

- evidence_level: weak | medium | strong

- cost: low | medium | high

- priority: 1 | 2 | 3

- last_updated: 日期

- notes: 关键发现/疑点

使用规则：

- priority=1 才进入高成本因果验证

- 若 evidence_level 下降或出现冲突证据，应回退优先级并重新评估模型

常见误区与对策

误区 1：节点未稳就全链条推进 → 对策：先 Node Hardening

误区 2：只做相关性，不做操纵 → 对策：优先设计可逆/救援实验

误区 3：叙事先行，证据后补 → 对策：把模型当作工作假说，允许推翻

误区 4：过度追求一次到位 → 对策：分阶段收敛，逐步提高证据等级

与 PHST 系统的映射（How to integrate）

本范式可直接映射到 PHST：

- Link ≈ Hypothesis（因果命题）

- Node Hardening ≈ 前置 Step（稳固证据步骤）

- Key Link 验证 ≈ 核心 Step（高信息增益路径）

- 具体实验 ≈ Task

建议工作流：

1) 在本文件中维护全局 Node/Link 图与优先级

2) 选定一个 Link → 在 PHST 中建 Hypothesis

3) 拆成 Step/Task 执行

4) 回写结果，更新 evidence_level / priority

本文件 = 战略层（路线图）

PHST = 战术层（执行与试错管理）

维护记录（留空模板）

- 日期：

- 新增/修订 Node：

- 新增/修订 Link：

- 证据等级变化：

- 优先级调整与原因：

- 下一步关键验证：

结果回流与证据裁决闭环（Results → Plan Feedback Loop）

1. 设计目标

本系统将科研工作分为三层：

- 认知与裁决层（Plan / PHST）：负责提出假设、定义验证路径、记录裁决结果

- 设计层（Pipeline）：负责定义实验模块（RUN / branch）、读数与技术路线

- 执行层（RunSheet）：负责具体的实验步骤（actions）、样品与产出文件

实验数据与说明文件主要产生于执行层，但科学决策必须回流到认知与裁决层。

因此，需要一个最小成本、可持续、可审计的“结果回流机制”，将执行结果转化为：

对 Task、Step、Hypothesis 的方向性裁决状态更新。

2. 核心原则：Plan 不存数据，只存“裁决”

- 原始数据、图表、说明文件：

→ 存在于实验目录 / 分析目录中（由 RunSheet / Pipeline 管理）

- Plan（PHST）文件只记录：

  - 结果指向哪里

  - 这一步支持 / 反对 / 仍不确定什么

  - 这一步的裁决状态是什么

换句话说：

Plan 是“证据裁决索引”，不是“数据仓库”。

3. Task 层的最小反馈字段

每一个 Task（定义为“一天内可完成的可执行单元”），在完成后，补充以下最小信息：

- result_ref：结果文件路径或索引（图、表、说明文档）

- result_summary：一句话总结关键发现（人类可读）

- verdict：方向性裁决

  - support（支持该 step / 假设的预期方向）

  - refute（反对该 step / 假设的预期方向）

  - unclear（证据不足 / 冲突 / 技术失败）

- status：done

示例（概念）：

本次 WB 显示 KO 的 p-AKT 峰值和 AUC 均低于 WT（约 -30%），支持“输出下降”的方向。

4. Step 层的裁决规则（路径级）

每个 Step 通常由多个 Task 构成（例如：多个批次、多个 readout、正交验证）。

裁决规则：

- 如果该 Step 下的关键 Task：

  - 大多为 verdict: support

→ step.status = done

- 如果出现明确的反向证据：

  - 任一关键 Task 为 verdict: refute

→ step.status = failed

- 如果结果：

  - 冲突 / 样本不足 / 技术失败

→ step.status = partial 或 uncertain

Step 的本质是：

“这条验证路径，在当前证据水平下是否走通？”

5. Hypothesis 层的裁决规则（命题级）

每个 Hypothesis 通常对应两类 Step：

- node_hardening（节点是否稳定、可测、可复现）

- causal_test（因果方向是否成立）

裁决规则：

- 如果：

  - 相关 node_hardening 与 causal_test 均为 done 且方向一致

→ hypothesis.status = supported

- 如果：

  - 任一关键因果 Step 为 failed

→ hypothesis.status = falsified

- 如果：

  - 节点不稳 / 因果证据不足 / 结果冲突

→ hypothesis.status = open 或 uncertain

Hypothesis 的本质是：

“这个因果命题，在当前证据水平下是否站得住？”

6. 周期性回顾机制（Evidence Review）

建议节奏：

- 每周 / 每两周：

  - 更新：Task → Step → Hypothesis 的 status

  - 补全新的 result_ref / result_summary / verdict

- 每月：

  - 回顾整条机制链：

    - 哪些假设被支持？

    - 哪些被证伪？

    - 哪些节点不稳需要回退重构？

  - 调整：

    - 优先级

    - 资源分配

    - 下一阶段验证路径

7. 这一闭环的意义

这套机制确保：

- 实验执行 ≠ 自动推进叙事

- 每一份结果都会被：

  - 明确归档到某个 Task

  - 汇总到某个 Step

  - 最终影响某个 Hypothesis 的命运

- 整个项目始终保持：

  - 可审计

  - 可回溯

  - 可推翻

  - 可演化

8. 一句话总结

RunSheet 负责“把实验跑出来”，Pipeline 负责“定义怎么跑”，Plan 负责“裁决这些结果意味着什么”。

结果回流机制的核心，不是存数据，而是：

把每一次实验，转化为一次明确的科学判断。